## Hoja2
TIPO | MODULO | AVANCE | ESTADO | ANEXOS
web | inicio sesión | 100 | FINALIZADO | 2
web | administración de funcionarios | 100 | FINALIZADO | 3
web | administración de agentes | 100 | FINALIZADO | 4
web | administración de dispositivos móviles | 100 | FINALIZADO | 5
web | endpoint (funciones) para consultar desde movil | 100 | FINALIZADO | N/A
web | administración de empresas | 100 | FINALIZADO | 6
web | administración de noticias | 100 | FINALIZADO | 7
web | administración de actividades | 100 | FINALIZADO | 8
web | adicion de registros a actividades | 70 | PENDIENTE-ADICIONAL | 15
web | Reasignacion de visitas | 80 | PENDIENTE-ADICIONAL | 15
web | Detalle por actividad | 100 | FINALIZADO-ADICIONAL | 16
web | Tracking de agentes en tiempo real | 100 | FINALIZADO-ADICIONAL | 9
web | ubicación de agentes en tiempo real | 100 | FINALIZADO | 9
web | notificador de noticias | 100 | FINALIZADO | 13
web | dashboard página principal | 100 | FINALIZADO | 12
web | monitoreo en línea | 0 | PENDIENTE
web | reportes | 0 | PENDIENTE
web | notificaciones a móviles | 100 | FINALIZADO | 14
móvil | inicio sesión | 100 | FINALIZADO | 10
móvil | lectura de periféricos del dispositivo | 100 | FINALIZADO | 11
móvil | diseño visual | 80 | EN PROCESO | 10 y 11
móvil | guardado sin señal y transmisión posterior | 100 | FINALIZADO | N/A
móvil | notificaciones - mensajes - chat | 100 | FINALIZADO | 17
móvil | transmisión en primer y segundo plano del seguimiento | 100 | FINALIZADO | N/A
móvil | listado de asignaciones | 100 | FINALIZADO | 18
móvil | seguimiento publicidad | 100 | FINALIZADO | 19
móvil | realización de actividades | 0 | PENDIENTE
extras | diseño logo y colores corporativos | 0 | PENDIENTE
extras | cargue en ambiente de prueba | 80 | EN PROCESO | 1
extras | cargue en producción | 0 | PENDIENTE